## Cronograma
Cronograma del proyecto: Sistema web de pedidos de pipas · Agua Limpia La Aurora
Responsable: Rafael Aquino Villanueva · Gestión de Proyectos de Software · 7ISCM · Inicio: dom 11/10/2026 · Fin: dom 06/12/2026 | [8 empty] | oct '26 | [20 empty] | nov '26 | [29 empty] | dic '26
[9 empty] | Sem 1 | [6 empty] | Sem 2 | [6 empty] | Sem 3 | [6 empty] | Sem 4 | [6 empty] | Sem 5 | [6 empty] | Sem 6 | [6 empty] | Sem 7 | [6 empty] | Sem 8 | [6 empty] | Sem 9
# | Nombre de tarea | Fase | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Recurso | time axis 2026-10-11 to 2026-12-13
1 | Inicio y planificación | Planificación | 7 días | 2026-10-11 | 2026-10-17 |  | Rafael Aquino | 7 | 2026-10-18: Rafael Aquino
2 | Diseño: modelo de datos, casos de uso y wireframes | Diseño | 7 días | 2026-10-18 | 2026-10-24 | 1 | Rafael Aquino | 7 | 2026-10-25: Rafael Aquino
3 | Desarrollo: inicio de sesión y módulo de pedidos | Desarrollo | 7 días | 2026-10-25 | 2026-10-31 | 2 | Rafael Aquino | 7 | 2026-11-01: Rafael Aquino
4 | Desarrollo: agenda diaria y semanal; primera versión publicada | Desarrollo | 7 días | 2026-11-01 | 2026-11-07 | 3 | Rafael Aquino | 7 | 2026-11-08: Rafael Aquino
5 | Desarrollo: fiados y cobros | Desarrollo | 7 días | 2026-11-08 | 2026-11-14 | 4 | Rafael Aquino | 7 | 2026-11-15: Rafael Aquino
6 | Desarrollo: egresos y reportes de corte diario y mensual | Desarrollo | 7 días | 2026-11-15 | 2026-11-21 | 5 | Rafael Aquino | 7 | 2026-11-22: Rafael Aquino
7 | Desarrollo: recordatorios, PWA y keep-alive de Supabase | Desarrollo | 7 días | 2026-11-22 | 2026-11-28 | 6 | Rafael Aquino | 7 | 2026-11-29: Rafael Aquino
8 | Pruebas con los dueños y ajustes | Pruebas | 7 días | 2026-11-29 | 2026-12-05 | 7 | Rafael Aquino | 7 | 2026-12-06: Rafael Aquino
9 | Cierre: capacitación, informe final y documentación | Cierre | 1 día | 2026-12-06 | 2026-12-06 | 8 | Rafael Aquino | 1 | 2026-12-07: Rafael Aquino
Leyenda:
Planificación
Diseño
Desarrollo
Pruebas
Cierre